## Лист1
Сотрудник | Руководитель проекта | Analyst | DevOps | BE Java | FE React | МП Flutter | Design | Qa | Технический писатель | Итого часов | Стоимость С\С | стоим. Ком. | Маржа |  | 9
Себестоимость | 1725 | 1752 | 847 | 1270 | 1693 | 1736 | 804 | 1185 | 847
Комерческая стоимость | 3100 | 4500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 2500 | 2500
Список работ | Часы работ
Анализ ограничения и требований | 6 | 19 | [7 empty] | 25 | 43638 | 104100 | 60462
Развертывание и настройка dev\demo стэндов | 8 |  | 20 | [6 empty] | 28 | 30740 | 94800 | 64060
Функционал приложения
Релизовать авторизацию пользователя | 5 | 11 |  | 26 | 26 | 16 | 8 | 52 |  | 144 | 200763 | 529000 | 328237
Разметить домашнюю страницу приложения | 9 | 14 |  | 31 | 32 | 21 | 5 | 63 |  | 175 | 248730 | 643900 | 395170
Разделы быстрого доступа( переход из баннеров на главной)
Релизовать загрузку информации, которая зависит от подразделения пользователя | 6 | 10 |  | 18 | 27 | 19 | 6 | 45 |  | 131 | 187574 | 485100 | 297526
Разделл "Транспорт"
Реализовать отображения расписания для сотрудников | 5 | 21 |  | 21 | 22 | 17 | 7 | 43 |  | 136 | 195428 | 512000 | 316572
Добавть опцию "позвонить диспетчеру" | 7 | 11 |  | 18 | 32 | 18 | 7 | 50 |  | 143 | 204509 | 526700 | 322191 | 2 | 4 | 7
Раздел "Столовые" | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать отображения графика работы столовой для сотрудников | 7 | 14 |  | 39 | 31 | 18 | 9 | 70 |  | 188 | 260050 | 687200 | 427150 | 2 | 5 | 9
Раздел "График" | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать отображения графика смен для сотрудников | 9 | 19 |  | 16 | 39 | 25 | 10 | 55 |  | 173 | 251775 | 645900 | 394125 | 3 | 5 | 7
Раздел "Завод"\"Компания" | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать отображение экстренных номеров | 5 | 16 |  | 17 | 31 | 35 | 7 | 48 |  | 159 | 233998 | 605500 | 371502 | 2 | 5 | 6
Реализовать подраздел "Моя команда" | 8 | 15 |  | 24 | 24 | 20 | 10 | 48 |  | 149 | 210832 | 553300 | 342468 | 2 | 3 | 6
Реализовать возможность звонка пользователям из подраздела "Моя команда" | 10 | 15 |  | 26 | 23 | 35 | 6 | 49 |  | 164 | 239138 | 620000 | 380862 | 2 | 5 | 7
Реализовать возможность сохранения в телефонную книгу номер пользователя из подраздела "Моя команда" | 5 | 12 |  | 29 | 28 | 23 | 6 | 57 |  | 160 | 226180 | 593000 | 366820 | 2 | 4 | 8
Реализовать аккордеон содержащий номера различных подразделений | 7 | 19 |  | 20 | 18 | 35 | 5 | 38 |  | 142 | 211047 | 548200 | 337153 | 3 | 5 | 5
Реализовать поисковую строку - телефонную книгу с номерами всех сотрудников компании | 6 | 15 |  | 22 | 29 | 21 | 5 | 51 |  | 149 | 214578 | 555100 | 340522 | 2 | 4 | 7
Кнопка "Оргструктура" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализовать новостную ленту компании | 7 | 21 |  | 30 | 33 | 28 | 9 | 63 |  | 191 | 273335 | 714700 | 441365 | 3 | 5 | 8
Добавть возможность закреплять новость | 7 | 10 |  | 39 | 27 | 32 | 10 | 66 |  | 191 | 266638 | 707700 | 441062 | 2 | 5 | 9
Реализовать полное взаимодействие с новостью: возможность раскрыть новость в полном размере, поставить лайк, поделиться, прокомментировать | 8 | 11 |  | 20 | 17 | 25 | 10 | 37 |  | 128 | 182538 | 480800 | 298262 | 2 | 4 | 5
Реализовать многоуровневые комментарии | 8 | 15 |  | 17 | 31 | 19 | 8 | 48 |  | 146 | 210449 | 541800 | 331351 | 2 | 4 | 6
Реализовать фильтр нецензурных слов | 9 | 22 |  | 16 | 20 | 29 | 9 | 36 |  | 141 | 208489 | 540900 | 332411 | 3 | 4 | 5
Реализовать возможность делиться ссылкой в другие мессенджеры, уровень доступа установить только для сотрудников компании | 9 | 14 |  | 34 | 25 | 35 | 7 | 59 |  | 183 | 261861 | 685900 | 424039 | 2 | 5 | 8
Реализовать сегментацию новостей по группам пользователей | 6 | 24 |  | 26 | 34 | 23 | 7 | 60 |  | 180 | 259636 | 674600 | 414964 | 3 | 5 | 8
Реализовать присвоение категорий новостям | 9 | 17 |  | 25 | 16 | 21 | 5 | 41 |  | 134 | 193208 | 503400 | 310192 | 3 | 4 | 6
Реализовать отложенные новости | 8 | 18 |  | 35 | 36 | 22 | 6 | 71 |  | 196 | 277885 | 722800 | 444915 | 3 | 5 | 9
Реализовать счетчик просмотров, лайков, шеров, комментариев | 7 | 21 |  | 33 | 38 | 27 | 6 | 71 |  | 203 | 290942 | 755700 | 464758 | 3 | 5 | 9
Реализовать горизонтальный скролл для закрепленных новостей, вертикальный скролл для обычных | 9 | 18 |  | 34 | 19 | 23 | 10 | 53 |  | 166 | 233181 | 618400 | 385219 | 3 | 5 | 7
Раздел "Единое окно" | 7 | 14 |  | 33 | 26 | 28 | 9 | 59 |  | 176 | 248290 | 655200 | 406910 | 2 | 5 | 8
Разметить кнопки - "Оставить обращение", "Мои обращения", "Зарплата, "КЭДО" при переходе в раздел | 10 | 14 |  | 33 | 37 | 34 | 9 | 70 |  | 207 | 295539 | 768500 | 472961 | 2 | 5 | 9
Релизовать переход в подразделы по кнопкам | 6 | 22 |  | 30 | 27 | 30 | 5 | 57 |  | 177 | 256350 | 669100 | 412750 | 3 | 4 | 8
Подраздел "Оставить обращение" | 7 | 18 |  | 34 | 33 | 29 | 6 | 67 |  | 194 | 277223 | 723200 | 445977 | 3 | 5 | 9
Реализовать возможность оставить обращение с выбором его категории ( выпдающеи варианты или все через чат-бот) | 8 | 10 |  | 28 | 29 | 23 | 6 | 57 |  | 161 | 228274 | 593300 | 365026 | 2 | 4 | 8
Добавить возможность оставить обращение в текстовой форме, с возможностю прикрепления файла или снять фото\видео | 5 | 19 |  | 38 | 33 | 38 | 5 | 71 |  | 209 | 300165 | 786500 | 486335 | 3 | 5 | 9
Разметить краткую информацию о регламенте обработки обращений и ссылка на положение | 9 | 10 |  | 27 | 30 | 37 | 9 | 57 |  | 179 | 257138 | 669900 | 412762 | 2 | 5 | 8
Добавть плашку "Горячая линия" с пояснением | 8 | 16 |  | 35 | 37 | 30 | 8 | 72 |  | 206 | 292755 | 763800 | 471045 | 2 | 5 | 9
Добавить возможность задать вопрос работодателю по темам через горячую линиию или чат-бот | 6 | 15 |  | 22 | 18 | 34 | 10 | 40 |  | 145 | 209508 | 554100 | 344592 | 2 | 5 | 5
Реализовать поступление обращений через указанный email с указанием необходимой информации | 9 | 15 |  | 21 | 23 | 36 | 6 | 44 |  | 154 | 226874 | 586400 | 359526 | 2 | 5 | 6
Добавить в функционал письма кнопки "Взять на работу" и "Направить ответ" | 8 | 18 |  | 37 | 25 | 24 | 8 | 62 |  | 182 | 256217 | 675800 | 419583 | 3 | 5 | 8
Подраздел "Мои обращения" | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать отображение обращений пользователя со всей необходимой информацией | 5 | 18 |  | 24 | 20 | 18 | 5 | 44 |  | 134 | 191909 | 503000 | 311091 | 3 | 3 | 6
Реализовать цветовая и текстовую индикацию статуса обращения | 5 | 21 |  | 22 | 29 | 30 | 5 | 51 |  | 163 | 238989 | 619500 | 380511 | 3 | 4 | 7
Реализовать логику обработки статуса письма при его отправке и дальнейшем взаимодействии с ним | 10 | 22 |  | 23 | 21 | 17 | 9 | 44 |  | 146 | 209445 | 546000 | 336555 | 3 | 3 | 6
Реализовать функционал кнопки " Отправить ответ" | 7 | 20 |  | 30 | 33 | 23 | 10 | 63 |  | 186 | 263707 | 691200 | 427493 | 3 | 5 | 8
Подраздел "КЭДО" | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать бесшовный переход в веб-интерфейс поставщика | 10 | 21 |  | 20 | 27 | 33 | 9 | 47 |  | 167 | 245372 | 634500 | 389128 | 3 | 5 | 6
Реализовать базовый функционал КЭДО описаный в документе | 8 | 24 |  | 26 | 30 | 34 | 7 | 56 |  | 185 | 270670 | 702300 | 431630 | 3 | 5 | 7
Реализовать дополнительную аунтефикацию | 10 | 21 |  | 21 | 16 | 40 | 10 | 37 |  | 155 | 229125 | 599500 | 370375 | 3 | 5 | 5
Подраздел "Зарплата" | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Реализовать подгрузку информации из 1С ЗУП | 5 | 21 |  | 36 | 19 | 37 | 6 | 55 |  | 179 | 257535 | 682500 | 424965 | 3 | 5 | 7
Реализовать просмотр выплат | 5 | 20 |  | 20 | 38 | 21 | 9 | 58 |  | 171 | 245821 | 637500 | 391679 | 3 | 5 | 8
Добавить калькултяор премии | 7 | 19 |  | 18 | 40 | 34 | 6 | 58 |  | 182 | 268521 | 687200 | 418679 | 3 | 5 | 8
Раздел "Профиль" | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Разработать интерфейс со всей необходимой иноформацией о сотруднике | 8 | 15 |  | 27 | 35 | 27 | 6 | 62 |  | 180 | 258791 | 668800 | 410009 | 2 | 5 | 8
Добавить возможность обратиться в техподдержку | 10 | 16 |  | 29 | 17 | 21 | 5 | 46 |  | 144 | 205879 | 537000 | 331121 | 2 | 4 | 6
Аунтефикация в приложении | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать одноэтапную (по номеру телефона\email в качестве логина) аунтефикацию | 8 | 11 |  | 31 | 25 | 32 | 10 | 56 |  | 173 | 244719 | 645300 | 400581 | 2 | 4 | 7
Добавить возможность восстановить пароль | 9 | 22 |  | 31 | 36 | 24 | 5 | 67 |  | 194 | 279466 | 721400 | 441934 | 3 | 5 | 9
Пользовательские роли | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Разработать разные пользовательские роли с различными правами, которые указаны в документе | 10 | 10 |  | 28 | 31 | 28 | 5 | 59 |  | 171 | 245356 | 632500 | 387144 | 2 | 4 | 8
Админпанель | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Реализовать необходимый функционал админпанели | 10 | 12 |  | 30 | 35 | 28 | 7 | 65 |  | 187 | 266890 | 690500 | 423610 | 2 | 5 | 9
Релизовать возможность загрузки текстовой или графической информации | 9 | 12 |  | 30 | 17 | 16 | 7 | 47 |  | 138 | 192529 | 507400 | 314871 | 2 | 4 | 6
Релизовать возможность отправки пуш-уведомлений | 5 | 19 |  | 20 | 26 | 40 | 5 | 46 |  | 161 | 239301 | 620500 | 381199 | 3 | 5 | 6
Интегрировать 1C ЗУП | 7 | 19 |  | 21 | 22 | 40 |  | 43 |  | 152 | 229674 | 588200 | 358526 | 3 | 5 | 6
Документация | 10 | 22 | [7 empty] | 32 | 55794 | 130000 | 74206 | 3 | 0 | 0
Написание ПМИ | 6 | 10 | [6 empty] | 40 | 56 | 61750 | 163600 | 101850 | 2 | 0 | 0
Написание Руководства пользователя | 7 | 12 | [6 empty] | 40 | 59 | 66979 | 175700 | 108721 | 2 | 0 | 0
Написание Руководства администратора | 7 | 22 | [6 empty] | 56 | 85 | 98051 | 260700 | 162649 | 3 | 0 | 0
Ввод в Эксплуатацию | 10 | 19 | [7 empty] | 29 | 50538 | 116500 | 65962 | 3 | 0 | 0
Настройка Prod окружения ( консультации при установке) | 7 | 22 | 24 | [6 empty] | 53 | 70947 | 204700 | 133753 | 3 | 0 | 0
Подклчение к системам мониторинга и сбора метрик | 9 | 24 | 24 | 33 | 19 | 26 | 9 | 52 |  | 196 | 265970 | 732400 | 466430 | 3 | 5 | 7
Проведение demo-показов | 6 | 21 | [7 empty] | 27 | 47142 | 113100 | 65958 | 3 | 0 | 0
итого часов | 483 | 1068 | 68 | 1474 | 1512 | 1499 | 394 | 2986 | 136 | 9620 | 13766345 | 35907800 | 22141455
стоимость с\с | 833175 | 1871136 | 57596 | 1871980 | 2559816 | 2602264 | 316776 | 3538410 | 115192
стоимость ком. | 1497300 | 4806000 | 238000 | 6633000 | 6804000 | 6745500 | 1379000 | 7465000 | 340000
маржа | 664125 | 2934864 | 180404 | 4761020 | 4244184 | 4143236 | 1062224 | 3926590 | 224808

## Лист3
Месяц | Март |  |  |  |  | Март |  |  |  |  | Март |  |  |  |  | Март |  |  |  |  | Март |  |  |  |  | Март
День | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Анализ ограничения и требований | SA
Развертывание и настройка dev\demo стэндов |  |  |  |  | РАЗРАБОТЧИКИ |  |  |  |  | QA
Функционал приложения
Релизовать авторизацию пользователя
Разметить домашнюю страницу приложения
Разделы быстрого доступа( переход из баннеров на главной)
Релизовать загрузку информации, которая зависит от подразделения пользователя
Разделл "Транспорт"
Реализовать отображения расписания для сотрудников
Добавть опцию "позвонить диспетчеру"
Раздел "Столовые"
Реализовать отображения графика работы столовой для сотрудников
Раздел "График"
Реализовать отображения графика смен для сотрудников
Раздел "Завод"\"Компания"
Реализовать отображение экстренных номеров
Реализовать подраздел "Моя команда"
Реализовать возможность звонка пользователям из подраздела "Моя команда"
Реализовать возможность сохранения в телефонную книгу номер пользователя из подраздела "Моя команда"
Реализовать аккордеон содержащий номера различных подразделений
Реализовать поисковую строку - телефонную книгу с номерами всех сотрудников компании
Кнопка "Оргструктура"
Реализовать новостную ленту компании
Добавть возможность закреплять новость
Реализовать полное взаимодействие с новостью: возможность раскрыть новость в полном размере, поставить лайк, поделиться, прокомментировать
Реализовать многоуровневые комментарии
Реализовать фильтр нецензурных слов
Реализовать возможность делиться ссылкой в другие мессенджеры, уровень доступа установить только для сотрудников компании
Реализовать сегментацию новостей по группам пользователей
Реализовать присвоение категорий новостям
Реализовать отложенные новости
Реализовать счетчик просмотров, лайков, шеров, комментариев
Реализовать горизонтальный скролл для закрепленных новостей, вертикальный скролл для обычных
Раздел "Единое окно" | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____
Разметить кнопки - "Оставить обращение", "Мои обращения", "Зарплата, "КЭДО" при переходе в раздел
Релизовать переход в подразделы по кнопкам
Подраздел "Оставить обращение" | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Реализовать возможность оставить обращение с выбором его категории ( выпдающеи варианты или все через чат-бот)
Добавить возможность оставить обращение в текстовой форме, с возможностю прикрепления файла или снять фото\видео
Разметить краткую информацию о регламенте обработки обращений и ссылка на положение
Добавть плашку "Горячая линия" с пояснением
Добавить возможность задать вопрос работодателю по темам через горячую линиию или чат-бот
Реализовать поступление обращений через указанный email с указанием необходимой информации
Добавить в функционал письма кнопки "Взять на работу" и "Направить ответ"
Подраздел "Мои обращения" | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
Реализовать отображение обращений пользователя со всей необходимой информацией
Реализовать цветовая и текстовую индикацию статуса обращения
Реализовать логику обработки статуса письма при его отправке и дальнейшем взаимодействии с ним
Реализовать функционал кнопки " Отправить ответ"
Подраздел "КЭДО" | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____
Реализовать бесшовный переход в веб-интерфейс поставщика
Реализовать базовый функционал КЭДО описаный в документе
Реализовать дополнительную аунтефикацию
Подраздел "Зарплата" | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____
Реализовать подгрузку информации из 1С ЗУП
Реализовать просмотр выплат
Добавить калькултяор премии
Раздел "Профиль" | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____
Разработать интерфейс со всей необходимой иноформацией о сотруднике
Добавить возможность обратиться в техподдержку
Аунтефикация в приложении | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______
Реализовать одноэтапную (по номеру телефона\email в качестве логина) аунтефикацию
Добавить возможность восстановить пароль
Пользовательские роли | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____
Разработать разные пользовательские роли с различными правами, которые указаны в документе
Админпанель | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____
Реализовать необходимый функционал админпанели
Релизовать возможность загрузки текстовой или графической информации
Релизовать возможность отправки пуш-уведомлений
Интегрировать 1C ЗУП | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____
Документация
Написание ПМИ
Написание Руководства пользователя
Написание Руководства администратора
Ввод в Эксплуатацию
Настройка Prod окружения ( консультации при установке)
Подклчение к системам мониторинга и сбора метрик
Проведение demo-показов

## Лист2
СОТРУДНИКИ | ЗП | НАЛОГ | АДМХОЗ | РАСХОД | СЕБЕСТОИМОСТЬ ЧАСА | КОМЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА
Руководитель проекта | 207000 | 89010 | 12420 | 308430 | 1752.4432 | 3100
DevOps | 207000 | 89010 | 12420 | 308430 | 1752.4432 | 4500
Analyst | 100000 | 43000 | 6000 | 149000 | 846.5909 | 3500
BE Java | 150000 | 64500 | 9000 | 223500 | 1269.8864 | 4500
FE react | 200000 | 86000 | 12000 | 298000 | 1693.1818 | 4500
МП | 205000 | 88150 | 12300 | 305450 | 1735.5114 | 4500
Design | 95000 | 40850 | 5700 | 141550 | 804.2614 | 3500
QA | 140000 | 60200 | 8400 | 208600 | 1185.2273 | 2500
Технический писатель | 100000 | 43000 | 6000 | 149000 | 846.5909 | 2500
2091960