## Лист1
Сотрудник | Руководитель проекта | Analyst | DevOps | BE Java | FE React | МП fFlutter | Design | Qa | Технический писатель | РП | Ana | 9
Себестоимость | 1725 | 1752 | 847 | 1270 | 1693 | 1736 | 804 | 1185 | 847
Комерческая стоимость | 3100 | 4500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 2500 | 2500
Список работ | Часы работ
Анализ ограничения и требований | 6 | 19 | [7 empty] | 24 | 8
Развертывание и настройка dev\demo стэндов | 8 | 17 |  | 28 | 29 | 38 | 6 | 57 |  | 28 | 7
Функционал приложения | [9 empty] | 32 | 5
Релизовать авторизацию пользователя | 5 | 11 |  | 26 | 26 | 16 | 8 | 52 |  | 19 | 5
Разметить домашнюю страницу приложения | 9 | 14 |  | 31 | 32 | 21 | 5 | 63 |  | 23 | 10
Разделы быстрого доступа( переход из баннеров на главной) | [9 empty] | 19 | 7
Релизовать загрузку информации, которая зависит от подразделения пользователя | 6 | 10 |  | 18 | 27 | 19 | 6 | 45 |  | 32 | 7
Разделл "Транспорт" | [9 empty] | 33 | 5
Реализовать отображения расписания для сотрудников | 5 | 21 |  | 21 | 22 | 17 | 7 | 43 |  | 31 | 8
Добавть опцию "позвонить диспетчеру" | 7 | 11 |  | 18 | 32 | 18 | 7 | 50 |  | 34 | 6
Раздел "Столовые" | [9 empty] | 17 | 5
Реализовать отображения графика работы столовой для сотрудников | 7 | 14 |  | 39 | 31 | 18 | 9 | 70 |  | 40 | 9
Раздел "График" | [9 empty] | 21 | 6
Реализовать отображения графика смен для сотрудников | 9 | 19 |  | 16 | 39 | 25 | 10 | 55 |  | 18 | 7
Раздел "Завод"\"Компания" | [9 empty] | 24 | 8
Реализовать отображение экстренных номеров | 5 | 16 |  | 17 | 31 | 35 | 7 | 48 |  | 29 | 7
Реализовать подраздел "Моя команда" | 8 | 15 |  | 24 | 24 | 20 | 10 | 48 |  | 26 | 10
Реализовать возможность звонка пользователям из подраздела "Моя команда" | 10 | 15 |  | 26 | 23 | 35 | 6 | 49 |  | 18 | 8
Реализовать возможность сохранения в телефонную книгу номер пользователя из подраздела "Моя команда" | 5 | 12 |  | 29 | 28 | 23 | 6 | 57 |  | 23 | 5
Реализовать аккордеон содержащий номера различных подразделений | 7 | 19 |  | 20 | 18 | 35 | 5 | 38 |  | 20 | 8
Реализовать поисковую строку - телефонную книгу с номерами всех сотрудников компании | 6 | 15 |  | 22 | 29 | 21 | 5 | 51 |  | 24 | 5
Кнопка "Оргструктура" | [9 empty] | 16 | 6
Реализовать новостную ленту компании | 7 | 21 |  | 30 | 33 | 28 | 9 | 63 |  | 21 | 6
Добавть возможность закреплять новость | 7 | 10 |  | 39 | 27 | 32 | 10 | 66 |  | 34 | 10
Реализовать полное взаимодействие с новостью: возможность раскрыть новость в полном размере, поставить лайк, поделиться, прокомментировать | 8 | 11 |  | 20 | 17 | 25 | 10 | 37 |  | 31 | 9
Реализовать многоуровневые комментарии | 8 | 15 |  | 17 | 31 | 19 | 8 | 48 |  | 27 | 6
Реализовать фильтр нецензурных слов | 9 | 22 |  | 16 | 20 | 29 | 9 | 36 |  | 37 | 7
Реализовать возможность делиться ссылкой в другие мессенджеры, уровень доступа установить только для сотрудников компании | 9 | 14 |  | 34 | 25 | 35 | 7 | 59 |  | 35 | 8
Реализовать сегментацию новостей по группам пользователей | 6 | 24 |  | 26 | 34 | 23 | 7 | 60 |  | 20 | 9
Реализовать присвоение категорий новостям | 9 | 17 |  | 25 | 16 | 21 | 5 | 41 |  | 18 | 7
Реализовать отложенные новости | 8 | 18 |  | 35 | 36 | 22 | 6 | 71 |  | 34 | 10
Реализовать счетчик просмотров, лайков, шеров, комментариев | 7 | 21 |  | 33 | 38 | 27 | 6 | 71 |  | 26 | 8
Реализовать горизонтальный скролл для закрепленных новостей, вертикальный скролл для обычных | 9 | 18 |  | 34 | 19 | 23 | 10 | 53 |  | 21 | 7
Раздел "Единое окно" | 7 | 14 |  | 33 | 26 | 28 | 9 | 59 |  | 16 | 10
Разметить кнопки - "Оставить обращение", "Мои обращения", "Зарплата, "КЭДО" при переходе в раздел | 10 | 14 |  | 33 | 37 | 34 | 9 | 70 |  | 21 | 10
Релизовать переход в подразделы по кнопкам | 6 | 22 |  | 30 | 27 | 30 | 5 | 57 |  | 22 | 9
Подраздел "Оставить обращение" | 7 | 18 |  | 34 | 33 | 29 | 6 | 67 |  | 22 | 6
Реализовать возможность оставить обращение с выбором его категории ( выпдающеи варианты или все через чат-бот) | 8 | 10 |  | 28 | 29 | 23 | 6 | 57 |  | 30 | 10
Добавить возможность оставить обращение в текстовой форме, с возможностю прикрепления файла или снять фото\видео | 5 | 19 |  | 38 | 33 | 38 | 5 | 71 |  | 33 | 10
Разметить краткую информацию о регламенте обработки обращений и ссылка на положение | 9 | 10 |  | 27 | 30 | 37 | 9 | 57 |  | 19 | 5
Добавть плашку "Горячая линия" с пояснением | 8 | 16 |  | 35 | 37 | 30 | 8 | 72 |  | 21 | 10
Добавить возможность задать вопрос работодателю по темам через горячую линиию или чат-бот | 6 | 15 |  | 22 | 18 | 34 | 10 | 40 |  | 33 | 5
Реализовать поступление обращений через указанный email с указанием необходимой информации | 9 | 15 |  | 21 | 23 | 36 | 6 | 44 |  | 23 | 7
Добавить в функционал письма кнопки "Взять на работу" и "Направить ответ" | 8 | 18 |  | 37 | 25 | 24 | 8 | 62 |  | 21 | 10
Подраздел "Мои обращения" | [9 empty] | 35 | 10
Реализовать отображение обращений пользователя со всей необходимой информацией | 5 | 18 |  | 24 | 20 | 18 | 5 | 44 |  | 27 | 7
Реализовать цветовая и текстовую индикацию статуса обращения | 5 | 21 |  | 22 | 29 | 30 | 5 | 51 |  | 28 | 5
Реализовать логику обработки статуса письма при его отправке и дальнейшем взаимодействии с ним | 10 | 22 |  | 23 | 21 | 17 | 9 | 44 |  | 39 | 5
Реализовать функционал кнопки " Отправить ответ" | 7 | 20 |  | 30 | 33 | 23 | 10 | 63 |  | 26 | 5
Подраздел "КЭДО" | [9 empty] | 24 | 8
Реализовать бесшовный переход в веб-интерфейс поставщика | 10 | 21 |  | 20 | 27 | 33 | 9 | 47 |  | 29 | 8
Реализовать базовый функционал КЭДО описаный в документе | 8 | 24 |  | 26 | 30 | 34 | 7 | 56 |  | 23 | 7
Реализовать дополнительную аунтефикацию | 10 | 21 |  | 21 | 16 | 40 | 10 | 37 |  | 22 | 6
Подраздел "Зарплата" | [9 empty] | 18 | 7
Реализовать подгрузку информации из 1С ЗУП | 5 | 21 |  | 36 | 19 | 37 | 6 | 55 |  | 20 | 6
Реализовать просмотр выплат | 5 | 20 |  | 20 | 38 | 21 | 9 | 58 |  | 22 | 9
Добавить калькултяор премии | 7 | 19 |  | 18 | 40 | 34 | 6 | 58 |  | 37 | 7
Раздел "Профиль" | [9 empty] | 22 | 6
Разработать интерфейс со всей необходимой иноформацией о сотруднике | 8 | 15 |  | 27 | 35 | 27 | 6 | 62 |  | 25 | 10
Добавить возможность обратиться в техподдержку | 10 | 16 |  | 29 | 17 | 21 | 5 | 46 |  | 19 | 5
Аунтефикация в приложении | [9 empty] | 37 | 5
Реализовать одноэтапную (по номеру телефона\email в качестве логина) аунтефикацию | 8 | 11 |  | 31 | 25 | 32 | 10 | 56 |  | 28 | 10
Добавить возможность восстановить пароль | 9 | 22 |  | 31 | 36 | 24 | 5 | 67 |  | 39 | 10
Пользовательские роли | [9 empty] | 27 | 8
Разработать разные пользовательские роли с различными правами, которые указаны в документе | 10 | 10 |  | 28 | 31 | 28 | 5 | 59 |  | 33 | 10
Админпанель | [9 empty] | 27 | 10
Реализовать необходимый функционал админпанели | 10 | 12 |  | 30 | 35 | 28 | 7 | 65 |  | 25 | 8
Релизовать возможность загрузки текстовой или графической информации | 9 | 12 |  | 30 | 17 | 16 | 7 | 47 |  | 27 | 6
Релизовать возможность отправки пуш-уведомлений | 5 | 19 |  | 20 | 26 | 40 | 5 | 46 |  | 39 | 6
Интегрировать 1C ЗУП | 7 | 19 |  | 21 | 22 | 40 |  | 43 |  | 34 | 7
Документация | 10 | 22 | [7 empty] | 17 | 10
Написание ПМИ | 6 | 10 | [6 empty] | 40 | 31 | 5
Написание Руководства пользователя | 7 | 12 | [6 empty] | 40 | 36 | 5
Написание Руководства администратора | 7 | 22 | [6 empty] | 56 | 36 | 9
Ввод в Эксплуатацию | 10 | 19 | [7 empty] | 28 | 8
Настройка Prod окружения ( консультации при установке) | 7 | 22 | 24 | [6 empty] | 19 | 9
Подклчение к системам мониторинга и сбора метрик | 9 | 24 | 24 | 33 | 19 | 26 | 9 | 52 |  | 23 | 6
Проведение demo-показов | 6 | 21 | [7 empty] | 38 | 8

## Лист2
СОТРУДНИКИ | ЗП | НАЛОГ | АДМХОЗ | РАСХОД | СЕБЕСТОИМОСТЬ ЧАСА | КОМЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА
Руководитель проекта | 207000 | 89010 | 12420 | 308430 | 1752.4432 | 3100
DevOps | 207000 | 89010 | 12420 | 308430 | 1752.4432 | 4500
Analyst | 100000 | 43000 | 6000 | 149000 | 846.5909 | 3500
BE Java | 150000 | 64500 | 9000 | 223500 | 1269.8864 | 4500
FE react | 200000 | 86000 | 12000 | 298000 | 1693.1818 | 4500
МП | 205000 | 88150 | 12300 | 305450 | 1735.5114 | 4500
Design | 95000 | 40850 | 5700 | 141550 | 804.2614 | 3500
QA | 140000 | 60200 | 8400 | 208600 | 1185.2273 | 2500
Технический писатель | 100000 | 43000 | 6000 | 149000 | 846.5909 | 2500
2091960