## Лист1
Сотрудник | Руководитель проекта | Analyst | DevOps | BE Java | FE React | МП fFlutter | Design | Qa | Технический писатель | Итого часов | Стоимость С\С | стоим. Ком. | Маржа | 10
Себестоимость | 1725 | 1752 | 847 | 1270 | 1693 | 1736 | 804 | 1185 | 847
Комерческая стоимость | 3100 | 4500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 2500 | 2500
Список работ | Часы работ
Анализ ограничения и требований | 6 | 19 | [7 empty] | 25 | 43638 | 104100 | 60462
Развертывание и настройка dev\demo стэндов | 8 | 17 |  | 28 | 29 | 38 | 6 | 57 |  | 183 | 266578 | 692300 | 425722
Функционал приложения
Релизовать авторизацию пользователя | 5 | 11 |  | 26 | 26 | 16 | 8 | 52 |  | 144 | 200763 | 529000 | 328237
Разметить домашнюю страницу приложения | 9 | 14 |  | 31 | 32 | 21 | 5 | 63 |  | 175 | 248730 | 643900 | 395170
Разделы быстрого доступа( переход из баннеров на главной)
Релизовать загрузку информации, которая зависит от подразделения пользователя | 6 | 10 |  | 18 | 27 | 19 | 6 | 45 |  | 131 | 187574 | 485100 | 297526
Разделл "Транспорт"
Реализовать отображения расписания для сотрудников | 5 | 21 |  | 21 | 22 | 17 | 7 | 43 |  | 136 | 195428 | 512000 | 316572
Добавть опцию "позвонить диспетчеру" | 7 | 11 |  | 18 | 32 | 18 | 7 | 50 |  | 143 | 204509 | 526700 | 322191
Раздел "Столовые"
Реализовать отображения графика работы столовой для сотрудников | 7 | 14 |  | 39 | 31 | 18 | 9 | 70 |  | 188 | 260050 | 687200 | 427150
Раздел "График"
Реализовать отображения графика смен для сотрудников | 9 | 19 |  | 16 | 39 | 25 | 10 | 55 |  | 173 | 251775 | 645900 | 394125
Раздел "Завод"\"Компания"
Реализовать отображение экстренных номеров | 5 | 16 |  | 17 | 31 | 35 | 7 | 48 |  | 159 | 233998 | 605500 | 371502
Реализовать подраздел "Моя команда" | 8 | 15 |  | 24 | 24 | 20 | 10 | 48 |  | 149 | 210832 | 553300 | 342468
Реализовать возможность звонка пользователям из подраздела "Моя команда" | 10 | 15 |  | 26 | 23 | 35 | 6 | 49 |  | 164 | 239138 | 620000 | 380862
Реализовать возможность сохранения в телефонную книгу номер пользователя из подраздела "Моя команда" | 5 | 12 |  | 29 | 28 | 23 | 6 | 57 |  | 160 | 226180 | 593000 | 366820
Реализовать аккордеон содержащий номера различных подразделений | 7 | 19 |  | 20 | 18 | 35 | 5 | 38 |  | 142 | 211047 | 548200 | 337153
Реализовать поисковую строку - телефонную книгу с номерами всех сотрудников компании | 6 | 15 |  | 22 | 29 | 21 | 5 | 51 |  | 149 | 214578 | 555100 | 340522
Кнопка "Оргструктура" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Реализовать новостную ленту компании | 7 | 21 |  | 30 | 33 | 28 | 9 | 63 |  | 191 | 273335 | 714700 | 441365
Добавть возможность закреплять новость | 7 | 10 |  | 39 | 27 | 32 | 10 | 66 |  | 191 | 266638 | 707700 | 441062
Реализовать полное взаимодействие с новостью: возможность раскрыть новость в полном размере, поставить лайк, поделиться, прокомментировать | 8 | 11 |  | 20 | 17 | 25 | 10 | 37 |  | 128 | 182538 | 480800 | 298262
Реализовать многоуровневые комментарии | 8 | 15 |  | 17 | 31 | 19 | 8 | 48 |  | 146 | 210449 | 541800 | 331351
Реализовать фильтр нецензурных слов | 9 | 22 |  | 16 | 20 | 29 | 9 | 36 |  | 141 | 208489 | 540900 | 332411
Реализовать возможность делиться ссылкой в другие мессенджеры, уровень доступа установить только для сотрудников компании | 9 | 14 |  | 34 | 25 | 35 | 7 | 59 |  | 183 | 261861 | 685900 | 424039
Реализовать сегментацию новостей по группам пользователей | 6 | 24 |  | 26 | 34 | 23 | 7 | 60 |  | 180 | 259636 | 674600 | 414964
Реализовать присвоение категорий новостям | 9 | 17 |  | 25 | 16 | 21 | 5 | 41 |  | 134 | 193208 | 503400 | 310192
Реализовать отложенные новости | 8 | 18 |  | 35 | 36 | 22 | 6 | 71 |  | 196 | 277885 | 722800 | 444915
Реализовать счетчик просмотров, лайков, шеров, комментариев | 7 | 21 |  | 33 | 38 | 27 | 6 | 71 |  | 203 | 290942 | 755700 | 464758
Реализовать горизонтальный скролл для закрепленных новостей, вертикальный скролл для обычных | 9 | 18 |  | 34 | 19 | 23 | 10 | 53 |  | 166 | 233181 | 618400 | 385219
Раздел "Единое окно" | 7 | 14 |  | 33 | 26 | 28 | 9 | 59 |  | 176 | 248290 | 655200 | 406910
Разметить кнопки - "Оставить обращение", "Мои обращения", "Зарплата, "КЭДО" при переходе в раздел | 10 | 14 |  | 33 | 37 | 34 | 9 | 70 |  | 207 | 295539 | 768500 | 472961
Релизовать переход в подразделы по кнопкам | 6 | 22 |  | 30 | 27 | 30 | 5 | 57 |  | 177 | 256350 | 669100 | 412750
Подраздел "Оставить обращение" | 7 | 18 |  | 34 | 33 | 29 | 6 | 67 |  | 194 | 277223 | 723200 | 445977
Реализовать возможность оставить обращение с выбором его категории ( выпдающеи варианты или все через чат-бот) | 8 | 10 |  | 28 | 29 | 23 | 6 | 57 |  | 161 | 228274 | 593300 | 365026
Добавить возможность оставить обращение в текстовой форме, с возможностю прикрепления файла или снять фото\видео | 5 | 19 |  | 38 | 33 | 38 | 5 | 71 |  | 209 | 300165 | 786500 | 486335
Разметить краткую информацию о регламенте обработки обращений и ссылка на положение | 9 | 10 |  | 27 | 30 | 37 | 9 | 57 |  | 179 | 257138 | 669900 | 412762
Добавть плашку "Горячая линия" с пояснением | 8 | 16 |  | 35 | 37 | 30 | 8 | 72 |  | 206 | 292755 | 763800 | 471045
Добавить возможность задать вопрос работодателю по темам через горячую линиию или чат-бот | 6 | 15 |  | 22 | 18 | 34 | 10 | 40 |  | 145 | 209508 | 554100 | 344592
Реализовать поступление обращений через указанный email с указанием необходимой информации | 9 | 15 |  | 21 | 23 | 36 | 6 | 44 |  | 154 | 226874 | 586400 | 359526
Добавить в функционал письма кнопки "Взять на работу" и "Направить ответ" | 8 | 18 |  | 37 | 25 | 24 | 8 | 62 |  | 182 | 256217 | 675800 | 419583
Подраздел "Мои обращения"
Реализовать отображение обращений пользователя со всей необходимой информацией | 5 | 18 |  | 24 | 20 | 18 | 5 | 44 |  | 134 | 191909 | 503000 | 311091
Реализовать цветовая и текстовую индикацию статуса обращения | 5 | 21 |  | 22 | 29 | 30 | 5 | 51 |  | 163 | 238989 | 619500 | 380511
Реализовать логику обработки статуса письма при его отправке и дальнейшем взаимодействии с ним | 10 | 22 |  | 23 | 21 | 17 | 9 | 44 |  | 146 | 209445 | 546000 | 336555
Реализовать функционал кнопки " Отправить ответ" | 7 | 20 |  | 30 | 33 | 23 | 10 | 63 |  | 186 | 263707 | 691200 | 427493
Подраздел "КЭДО"
Реализовать бесшовный переход в веб-интерфейс поставщика | 10 | 21 |  | 20 | 27 | 33 | 9 | 47 |  | 167 | 245372 | 634500 | 389128
Реализовать базовый функционал КЭДО описаный в документе | 8 | 24 |  | 26 | 30 | 34 | 7 | 56 |  | 185 | 270670 | 702300 | 431630
Реализовать дополнительную аунтефикацию | 10 | 21 |  | 21 | 16 | 40 | 10 | 37 |  | 155 | 229125 | 599500 | 370375
Подраздел "Зарплата" | [12 empty] | 0
Реализовать подгрузку информации из 1С ЗУП | 5 | 21 |  | 36 | 19 | 37 | 6 | 55 |  | 179 | 257535 | 682500 | 424965
Реализовать просмотр выплат | 5 | 20 |  | 20 | 38 | 21 | 9 | 58 |  | 171 | 245821 | 637500 | 391679
Добавить калькултяор премии | 7 | 19 |  | 18 | 40 | 34 | 6 | 58 |  | 182 | 268521 | 687200 | 418679
Раздел "Профиль"
Разработать интерфейс со всей необходимой иноформацией о сотруднике | 8 | 15 |  | 27 | 35 | 27 | 6 | 62 |  | 180 | 258791 | 668800 | 410009
Добавить возможность обратиться в техподдержку | 10 | 16 |  | 29 | 17 | 21 | 5 | 46 |  | 144 | 205879 | 537000 | 331121
Аунтефикация в приложении
Реализовать одноэтапную (по номеру телефона\email в качестве логина) аунтефикацию | 8 | 11 |  | 31 | 25 | 32 | 10 | 56 |  | 173 | 244719 | 645300 | 400581
Добавить возможность восстановить пароль | 9 | 22 |  | 31 | 36 | 24 | 5 | 67 |  | 194 | 279466 | 721400 | 441934
Пользовательские роли
Разработать разные пользовательские роли с различными правами, которые указаны в документе | 10 | 10 |  | 28 | 31 | 28 | 5 | 59 |  | 171 | 245356 | 632500 | 387144
Админпанель
Реализовать необходимый функционал админпанели | 10 | 12 |  | 30 | 35 | 28 | 7 | 65 |  | 187 | 266890 | 690500 | 423610
Релизовать возможность загрузки текстовой или графической информации | 9 | 12 |  | 30 | 17 | 16 | 7 | 47 |  | 138 | 192529 | 507400 | 314871
Релизовать возможность отправки пуш-уведомлений | 5 | 19 |  | 20 | 26 | 40 | 5 | 46 |  | 161 | 239301 | 620500 | 381199
Интегрировать 1C ЗУП | 7 | 19 |  | 21 | 22 | 40 |  | 43 |  | 152 | 229674 | 588200 | 358526
Документация | 10 | 22 | [7 empty] | 32 | 55794 | 130000 | 74206
Написание ПМИ | 6 | 10 | [6 empty] | 40 | 56 | 61750 | 163600 | 101850
Написание Руководства пользователя | 7 | 12 | [6 empty] | 40 | 59 | 66979 | 175700 | 108721
Написание Руководства администратора | 7 | 22 | [6 empty] | 56 | 85 | 98051 | 260700 | 162649
Ввод в Эксплуатацию | 10 | 19 | [7 empty] | 29 | 50538 | 116500 | 65962
Настройка Prod окружения ( консультации при установке) | 7 | 22 | 24 | [6 empty] | 53 | 70947 | 204700 | 133753
Подклчение к системам мониторинга и сбора метрик | 9 | 24 | 24 | 33 | 19 | 26 | 9 | 52 |  | 196 | 265970 | 732400 | 466430
Проведение demo-показов | 6 | 21 | [7 empty] | 27 | 47142 | 113100 | 65958
итого часов | 483 | 1085 | 48 | 1502 | 1541 | 1537 | 400 | 3043 | 136 | 9775 | 14002183 | 36505300 | 22503117
стоимость с\с | 833175 | 1900920 | 40656 | 1907540 | 2608913 | 2668232 | 321600 | 3605955 | 115192
стоимость ком. | 1497300 | 4882500 | 168000 | 6759000 | 6934500 | 6916500 | 1400000 | 7607500 | 340000
маржа | 664125 | 2981580 | 127344 | 4851460 | 4325587 | 4248268 | 1078400 | 4001545 | 224808

## Лист2
СОТРУДНИКИ | ЗП | НАЛОГ | АДМХОЗ | РАСХОД | СЕБЕСТОИМОСТЬ ЧАСА | КОМЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА
Руководитель проекта | 207000 | 89010 | 12420 | 308430 | 1752.4432 | 3100
DevOps | 207000 | 89010 | 12420 | 308430 | 1752.4432 | 4500
Analyst | 100000 | 43000 | 6000 | 149000 | 846.5909 | 3500
BE Java | 150000 | 64500 | 9000 | 223500 | 1269.8864 | 4500
FE react | 200000 | 86000 | 12000 | 298000 | 1693.1818 | 4500
МП | 205000 | 88150 | 12300 | 305450 | 1735.5114 | 4500
Design | 95000 | 40850 | 5700 | 141550 | 804.2614 | 3500
QA | 140000 | 60200 | 8400 | 208600 | 1185.2273 | 2500
Технический писатель | 100000 | 43000 | 6000 | 149000 | 846.5909 | 2500
2091960